## Kế hoạch theo tuần
STT | Tuần | Nhóm nghiệp vụ | Nội dung công việc | Phần | Trạng thái
1 | Tuần 1 | Khởi tạo & Kiến trúc | Khởi tạo solution Clean Architecture 4 tầng (Domain / Application / Infrastructure / API) | Backend | Hoàn thành
2 | Tuần 1 | Khởi tạo & Kiến trúc | Cấu hình EF Core 8 + Npgsql (PostgreSQL), AppDbContext, EnsureCreated khi khởi động | Backend | Hoàn thành
3 | Tuần 1 | Khởi tạo & Kiến trúc | Cấu hình Docker Compose: postgres:16, minio, api, web (nginx) + healthcheck | Hạ tầng | Hoàn thành
4 | Tuần 1 | Khởi tạo & Kiến trúc | Tạo .env.example, cấu hình Serilog (log ra console), Swagger, CORS | Backend | Hoàn thành
5 | Tuần 1 | Khởi tạo & Kiến trúc | Khởi tạo frontend Vue 3 + TypeScript + Vite + PrimeVue + Pinia + vue-router | Frontend | Hoàn thành
6 | Tuần 2 | Xác thực & Phân quyền | Thiết kế entity User + Role (Admin / Manager / Staff / Tenant) | Backend | Hoàn thành
7 | Tuần 2 | Xác thực & Phân quyền | AuthService: đăng nhập, băm mật khẩu (PasswordHasher), sinh JWT (JwtTokenGenerator) | Backend | Hoàn thành
8 | Tuần 2 | Xác thực & Phân quyền | Refresh token xoay vòng, middleware xác thực + phân quyền theo vai trò | Backend | Hoàn thành
9 | Tuần 2 | Xác thực & Phân quyền | DbSeeder seed sẵn 4 tài khoản demo (admin / manager / staff / tenant) | Backend | Hoàn thành
10 | Tuần 2 | Xác thực & Phân quyền | Màn hình Đăng nhập / Đăng ký / Hồ sơ (Login, Register, Profile), store auth (Pinia) | Frontend | Hoàn thành
11 | Tuần 2 | Xác thực & Phân quyền | Route guard theo vai trò, layout chính (AppLayout) + điều hướng | Frontend | Hoàn thành
12 | Tuần 3 | Cơ sở vật chất | Entity Property: Building, Apartment, Room + quan hệ phân cấp | Backend | Hoàn thành
13 | Tuần 3 | Cơ sở vật chất | CRUD Buildings (BuildingService + BuildingsController) | Backend | Hoàn thành
14 | Tuần 3 | Cơ sở vật chất | CRUD Apartments (ApartmentService + ApartmentsController) | Backend | Hoàn thành
15 | Tuần 3 | Cơ sở vật chất | CRUD Rooms + trạng thái phòng (RoomService + RoomsController) | Backend | Hoàn thành
16 | Tuần 3 | Cơ sở vật chất | Màn hình quản lý Buildings / Apartments / Rooms | Frontend | Hoàn thành
17 | Tuần 4 | Tài sản & Dịch vụ | Entity Asset + ServiceCatalog (Catalog.cs) | Backend | Hoàn thành
18 | Tuần 4 | Tài sản & Dịch vụ | CRUD Tài sản, gắn tài sản vào phòng/toà nhà (AssetService + AssetsController) | Backend | Hoàn thành
19 | Tuần 4 | Tài sản & Dịch vụ | CRUD Danh mục dịch vụ (ServiceCatalogService + ServicesController) | Backend | Hoàn thành
20 | Tuần 4 | Tài sản & Dịch vụ | Màn hình quản lý Tài sản (AssetsView) + Dịch vụ (ServicesView) | Frontend | Hoàn thành
21 | Tuần 5 | Đặt chỗ (Booking) | Entity Booking + luồng trạng thái đặt chỗ | Backend | Hoàn thành
22 | Tuần 5 | Đặt chỗ (Booking) | BookingService: tạo/duyệt/huỷ đặt chỗ, kiểm tra phòng trống | Backend | Hoàn thành
23 | Tuần 5 | Đặt chỗ (Booking) | Màn hình Đặt chỗ (BookingsView) cho quản lý | Frontend | Hoàn thành
24 | Tuần 5 | Đặt chỗ (Booking) | Màn hình khách thuê: Phòng còn trống + Đặt chỗ của tôi (AvailableRooms, MyBookings) | Frontend | Hoàn thành
25 | Tuần 6 | Hợp đồng điện tử | Entity Contract + luồng ký điện tử | Backend | Hoàn thành
26 | Tuần 6 | Hợp đồng điện tử | ContractService: tạo hợp đồng, ký điện tử, gia hạn/chấm dứt (ContractsController) | Backend | Hoàn thành
27 | Tuần 6 | Hợp đồng điện tử | Màn hình Hợp đồng (ContractsView) + Hợp đồng của tôi (MyContracts) | Frontend | Hoàn thành
28 | Tuần 7 | Nhận/Trả phòng (Check) | Entity CheckRecord (Operations.cs) — ghi chỉ số điện/nước, tình trạng phòng | Backend | Hoàn thành
29 | Tuần 7 | Nhận/Trả phòng (Check) | CheckRecordService + CheckController (check-in / check-out) | Backend | Hoàn thành
30 | Tuần 7 | Nhận/Trả phòng (Check) | Màn hình Nhận/Trả phòng (CheckInOutView) | Frontend | Hoàn thành
31 | Tuần 8 | Sự cố (Incident) | Entity Incident — mức ưu tiên, giao việc, gắn tài sản liên quan | Backend | Hoàn thành
32 | Tuần 8 | Sự cố (Incident) | IncidentService + IncidentsController (tiếp nhận, xử lý, đổi trạng thái) | Backend | Hoàn thành
33 | Tuần 8 | Sự cố (Incident) | Upload ảnh sự cố qua MinIO (UploadsController + MinioFileStorage) | Backend | Hoàn thành
34 | Tuần 8 | Sự cố (Incident) | Màn hình Sự cố (IncidentsView) + Sự cố của tôi (MyIncidents) | Frontend | Hoàn thành
35 | Tuần 9 | Tiện ích chung (Amenity) | Entity Amenity + AmenityBooking — sức chứa, khung giờ | Backend | Hoàn thành
36 | Tuần 9 | Tiện ích chung (Amenity) | AmenityService + AmenityBookingService: kiểm tra sức chứa/khung giờ khi đặt | Backend | Hoàn thành
37 | Tuần 9 | Tiện ích chung (Amenity) | Màn hình quản trị Tiện ích (AmenitiesAdminView) + đặt lịch cho khách (tenant/Amenities) | Frontend | Hoàn thành
38 | Tuần 10 | Thuê dịch vụ (ServiceRequest) | Entity ServiceRequest (giặt đồ, vệ sinh...) + luồng xử lý | Backend | Hoàn thành
39 | Tuần 10 | Thuê dịch vụ (ServiceRequest) | ServiceRequestService + ServiceRequestsController | Backend | Hoàn thành
40 | Tuần 10 | Thuê dịch vụ (ServiceRequest) | Màn hình Yêu cầu dịch vụ của tôi (tenant/MyServices) | Frontend | Hoàn thành
41 | Tuần 11 | Hoá đơn & Thanh toán | Entity Billing: Invoice, InvoiceShare (chia tiền ở ghép), Payment | Backend | Hoàn thành
42 | Tuần 11 | Hoá đơn & Thanh toán | InvoiceService: lập hoá đơn, chia tiền phòng/dịch vụ theo người ở ghép | Backend | Hoàn thành
43 | Tuần 11 | Hoá đơn & Thanh toán | PaymentService: tiền mặt / chuyển khoản / VNPay (mock) + PaymentsController | Backend | Hoàn thành
44 | Tuần 11 | Hoá đơn & Thanh toán | Màn hình Hoá đơn (InvoicesView) + Hoá đơn của tôi (MyInvoices) | Frontend | Hoàn thành
45 | Tuần 11 | Hoá đơn & Thanh toán | Màn hình thanh toán mock + kết quả thanh toán (PaymentMock, PaymentResult) | Frontend | Hoàn thành
46 | Tuần 12 | Thông báo realtime | Entity Notification — lưu DB | Backend | Hoàn thành
47 | Tuần 12 | Thông báo realtime | NotificationService + NotificationsController | Backend | Hoàn thành
48 | Tuần 12 | Thông báo realtime | SignalR Hub (NotificationHub) + SignalRNotifier đẩy realtime | Backend | Hoàn thành
49 | Tuần 12 | Thông báo realtime | Màn hình Thông báo + chuông realtime (NotificationBell), store notification + SignalR client | Frontend | Hoàn thành
50 | Tuần 13 | Báo cáo thống kê | DashboardService: doanh thu, tỉ lệ lấp đầy, công nợ... | Backend | Hoàn thành
51 | Tuần 13 | Báo cáo thống kê | DashboardController tổng hợp số liệu | Backend | Hoàn thành
52 | Tuần 13 | Báo cáo thống kê | Màn hình Dashboard + biểu đồ (chart.js) (DashboardView) | Frontend | Hoàn thành
53 | Tuần 13 | Báo cáo thống kê | Quản lý người dùng (UsersView) cho Admin | Frontend | Hoàn thành
54 | Tuần 14 | Kiểm thử & Hoàn thiện | Viết Unit test cho các service nghiệp vụ (tính hoá đơn, chia tiền, booking) | Backend | Chưa hoàn thành
55 | Tuần 14 | Kiểm thử & Hoàn thiện | Viết Integration test cho API chính + test frontend (Vitest) | Full-stack | Chưa hoàn thành
56 | Tuần 14 | Kiểm thử & Hoàn thiện | Chuyển EnsureCreated sang EF Core Migrations (quản lý schema) | Backend | Chưa hoàn thành
57 | Tuần 14 | Kiểm thử & Hoàn thiện | Thiết lập CI/CD (GitHub Actions: build + test tự động) | Hạ tầng | Chưa hoàn thành
58 | Tuần 14 | Kiểm thử & Hoàn thiện | Tích hợp VNPay sandbox thật (thay chế độ mock) | Backend | Chưa hoàn thành
59 | Tuần 14 | Kiểm thử & Hoàn thiện | Viết tài liệu báo cáo đồ án + hướng dẫn sử dụng | Tài liệu | Chưa hoàn thành

## Tổng hợp
Chỉ số | Giá trị
Tổng số công việc | 59
Đã hoàn thành | 53
Chưa hoàn thành | 6
Tỉ lệ hoàn thành | 89%